## PROCESO SUBSANACIÓN
CRITERO | ELEMENTO EVALUADO | SUB-CRITERIO DE EVALUACIÓN | OBSERVACIONES TÉCNICAS | PROPUESTA PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN
FACTIBILIDAD | Parámetros de diseño y seguridad de los vehículos propuestos | Propone diseños de los prototipos de vehículos | Integración de diseños modernos e innovadores | Se presentarán diseños similares a la empresa Alke como prototipo referencial. Y Grupo Miral se compromete presentar 4 opciones de bocetos de vehículos modernos e innovadores para la elección de los financistas del proyecto.
|  | La propuesta técnica específica el tipo de sistema de alimentación o recarga. | Detalle y especificaciones sobre el sistema de alimentación o recarga. Propuesta de un Plan de contigencia posterior a los resultados de las pruebas técnicas, por ejemplo: un plan de mejora de bateria en caso de que no se adecue a las necesidades del proyecto. | Poner un cargador tipo 1 (tiempo de carga 3 horas y media aprox.) o tipo 2 (tiempo de carga 3 horas y media aprox.). Cualquiera de los dos en base a la disponibilidad del servicio eléctrico en el parqueadero Yaku que se coordinará con el técnico eléctrico de EPMMOP, Marco Shive. Las baterías se diseñerán acorde a las rutas establecidas y existirá la oportunidad de reemplazar en el caso que amerite de modo que sea flexible.
|  | Existe claridad en el cronograma para ejecución de actividades/etapas que serán llevadas a cabo: diseño, fabricación, ensayos y entrega final de cada producto. | Aclaración sobre el plazo para la movilización de los vehículos (15 días) y adecuación de los parqueaderos (mes 8), considerando que es parte de una gestión municipal que se está llevando a cabo no debería tomar tanto tiempo. Es importante también identificar de dónde a dónde es el traslado de los vehículos y por qué toma tanto tiempo. | El traslado de los vehículos de Ambato a Quito tomaría de uno a tres días. Sin embargo, el tiempo que se propuso fue tomando en cuenta cualquier imprevisto que pudiera existir en este tiempo, como por ejemplo la realización de obra civil para la adecuación de los cargadores y la delimitación de espacio.
| Costo de fabricación del vehículo | Existe claridad en el presupuesto para ejecución de actividades/etapas que serán llevadas a cabo: diseño, fabricación, ensayos y entrega final de cada producto. | Detalle de los desembolsos, estableciendo productos y medios de verificación. Sobre todo, en lo referente al 50% restante, de acuerdo con lo establecido en las bases de la XI Convocatoria (…) “El postulante debe presentar una matriz, considerando los objetivos específicos, indicadores de cumplimiento y productos asociados con el verificable correspondiente. El primer desembolso del 50% se entregará contra la recepción de los diseños del prototipo (medio de verificación: planos, render, etc.).” Inclusión de un cronograma valorado. | Ver Anexo Hoja 2
|  | La propuesta detalla de manera clara los componentes necesarios para la fabricación de vehículos | Es necesario que el proponente presente un mayor detalle de los componentes con sus respectivos materiales, calidades, origen, proveedores (trazabilidad). | Ver Anexo Hoja 3
| Capacidad de producción | Describe los procedimientos técnicos que establecen la secuencia lógica de ejecución del proyecto. Metodología. | Sería importante que se visibilice tanto dentro del proceso de fabricación como en la fase de ejecución y pilotaje de los vehículos la gestión de los residuos con énfasis en la gestión de las baterías. | Al finalizar la vida útil de las baterías estás serán reutilizadas para sistemas de almacenamiento de energías para sitios remotos, a su terminación del proceso de reutilización serán entregadas a empresas gestoras de residuos para su correcta disposición final.
REPLICABILIDAD | Versatilidad del vehículo | Describe los mecanismos de financiamiento que tendría el proyecto, de ser necesario, una vez que termine el periodo de ejecución y cese el apoyo municipal. | Presentación de evidencias de los convenios a los que hace referencia en la propuesta, debido a qué desde un inicio es necesario conocer las posibles contrapartes para que se las involucre y con ello permitir la escalabilidad del proyecto | Los convenios que mantiene grupo Miral con las instituciones financieras son confidenciales. En caso de requerirse Miral tiene la capacidad de brindar financiamiento directo a los clientes elegibles. Se anexará cartas de relación comercial con las intituciones financieras y un listado con quienes trabajamos.
| Caso/s de uso acorde al contexto | Describe de forma breve los beneficios que se generarán con la ejecución del proyecto a los usuarios del Centro Histórico | Incorporación de los beneficios ambientales de los vehículos eléctricos, con énfasis en el tema de movilidad sostenible, cambio climático; y, la temática social de equidad y género no se consideran como elementos articuladores de la propuesta. | Al introducir este tipo de vehículos, por cada día de trabajo se dejará de emitir a nuestra atmosfera de entre 50 – 80 kg de CO2. La energía que consume este tipo de vehículos en el Ecuador en su mayoría proviene de fuentes renovables gracias a las múltiples fuentes de energía eléctrica limpia que posee el país. Dentro de nuestro equipo de diseño y producción consideramos fundamental el aporte femenino como columna vertebral de nuestro proceso productivo. Así mismo en el momento de elegir conductores para estos vehículos se debe tener un personal mixto equitativo e igualdad de capacidades para el equipo de conductores que se designen. Los vehículos E-buggies en una rama de acción brindarían movilidad a madres con sus bebés como prioridad para la transportación a su destino como por ejemplo a la estación del metro de Quito o tours en el propio centro histórico.
|  | Establece los beneficiarios y actores clave acorde al contexto del Centro Histórico de Quito | Es necesario un mayor detalle de la población objetivo y de los actores institucionales del municipio que son los rectores del proyecto. | Se puntualizará la población objetivo utilizando datos demográficos y económicos del área de implementación en el CHQ. Se dará relevancia a los actores municipales que implementan el proyecto, empezando por la Secretaría de Movilidad como órgano rector de la política de movilidad sostenible en la ciudad, Secretaría de Ambiente, Fondo Ambiental, EPMMOP, Administración Zonal Manuela Sáenz (CHQ), AMT, STHV, IMP.

## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
Código | Rubro | Tiempo | Cantidad | V/Unitario | Total | Aporte Fondo Ambiental | Aporte Proponente | Aporte de Terceros
| INVERSIÓN |  |  |  | 100960 | 67510 | 33200
| Diseño de vehículo | 30 días | 4 | 2000 | 8000 |  | 8000
| Impresos y Publicaciones |  |  |  | 0
| Diseño de impresos y publicaciones | 60 días | 4 | 1150 | 4600 | 4600
| Herramientas e Insumos |  |  |  | 0
| Compras |  |  |  | 0
| Componentes eléctricos | 60 días | 4 | 5000 | 20000 | 20000
| Cargador | 60 días | 2 | 1000 | 2000 | 2000
| Materiales chasis | 7 días | 4 | 3575 | 14300 | 14300
| Materiales carrocería | 8 días | 4 | 5362.5 | 21450 | 21450
| Producción |  |  |  | 0
| Fabricación de prototipos | 120 días | 4 | 3000 | 12000 |  | 12000
| Instalación y puesta a punto de los sistemas eléctricos | 120 días | 4 | 1000 | 4000 |  | 4000
| Desarrollo de aplicación para carga y sistema de exportación de datos | 120 días | 4 | 1000 | 4000 |  | 4000
Instalación
| Suministros para instalación, herramientas para la instalación | 13 días | 1 | 300 | 300 | 300
| Adecuación parqueo de vehículos | 13 días | 4 | 500 | 2000 | 2000
| Prueba de ruta | 60 días | 4 | 800 | 3200 |  | 3200
| Propiedad intelectual | 60 días | 4 | 500 | 2000 |  | 2000
| Difusión y Comunicación |  |  |  | 0 | 0
| Difusión y Comunicación | 60 días | 4 | 250 | 3110 | 2860
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  | 3990 | 3990 | 0
| Gastos de personal |  |  |  | 0
| Instalación de cargador | 13 días | 2 | 787.5 | 1575 | 1575
| Pago de profesionales (Ingenieros eléctricos, electricistas y personal para obra civil) | 13 días | 1 | 1700 | 1700 | 1700
Transporte de Vehículos
| Transporte de Vehículos | 2 días | 4 | 178.75 | 715 | 715
|  |  | Total |  | 104950 | 71500 | 33200 | 0
|  |  | Porcentaje de aportación |  |  | 68.1277 | 31.6341

## CRONOGRAMA
|  | SEPT | OCT | NOV | DIC |  | ENE | FEB | MAR | ABRIL |  | MAYO | JUNIO
OBJETIVO ESPECÍFICO | ACTIVIDAD | MESES
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10
Diseñar y dimensionar el vehículo de acuerdo a las necesidades y bases expuestas por solution plus | Realizar el estudio, dimensionamiento de componentes, cotización y compras de componentes para los vehículos eléctrico | 28600
Dimensionar el cargador y kit eléctrico que se montarán en los vehículos | Selección y compra del motor, controladores, ejes, baterías, bombas de vacío y sistema de dirección y todos los componentes anexos a los vehículos.
Dimensionar la cantidad de materiales que se va a utilizar para la realización del chasis | Selección y compra de materiales e insumos para la construcción del chasis de los vehículos |  |  |  | 14300
Dimensionar la cantidad de materiales que se utilizarán para la carrocería | Selección y compra de materiales e insumos para la construcción de la carrocería de los vehículos |  |  |  |  | 21450
Producción de los vehículos | Fabricación de los vehículos en fábrica, marcación del VIN
Movilización de los vehículos | Transporte de los vehículos desde fábrica hasta el sitio designado como estacionamiento de los vehículos.
Adecuación de estacionamientos | Instalación de cargadores en espacio de estacionamientos de los vehículos
Pruebas de rendimiento | Las pruebas de rendimiento que se realizarán se las hará con ayuda de estudiantes del departamento de mecánica automotriz de la Universidad de las Fuerzas Armadas. | [9 empty] | 7150
_______________________________
Ing. Javier Miranda V.
CI: 1803593464
Gerente General MTEC S.A.

## DESEMBOLSOS
MATRIZ DE DESEMBOLSOS
|  | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |  | Indicadores de cumplimiento | Productos a entregar | Desembolsos | Desembolso 1 |  | Desembolso 2 |  | Desembolso 3 |  | Desembolso 4
[8 empty] | Septiembre 2022 - Noviembre 2022 |  | Diciembre 2022 - Enero 2023 |  | Febrero 2023 - Abril 2023 |  | Mayo 2023 - Junio 2023
|  |  | Fondo Ambiental | Contrapartida |  |  |  | Fondo Ambiental | Contrapartida | Fondo Ambiental | Contrapartida | Fondo Ambiental | Contrapartida | Fondo Ambiental | Contrapartida
I DISEÑO | 8000 | OE1: Diseñar y dimensionar el vehículo de acuerdo a las necesidades y bases expuestas por solution plus | 0 | 8000 | Tiempo de del diseño y dimensionamiento / Tiempo planificado 30 días | Documento de propuesta de Diseño del vehículo que incluye Planos de dimensiones con 4 opciones de bocetos de vehículos modernos e innovadores para la elección de los financistas del proyecto, (dos por cada categoría). La entrega de este producto representa el 10% del total del proyecto. |  | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | a) Diseño de vehículo - Pago a profesionales (Diseñadores gráficos y estructurales) |  | 8000 |  |  |  |  | 8000 | [6 empty] | 0
II COMPRAS | 62350 | OE2: Dimensionar el cargador y kit eléctrico que se montarán en los vehículos | 26600 | 0 | Tiempo de diseño y dimensionamiento / Tiempo planificado 60 días | 1. Documento de propuesta técnica de Kit eléctrico (esquema eléctrico) y cargador de los vehículos (Esquema de instalación del cargador) 2. Manual de Usuario de los vehículos como de la infraestructura de carga 3. Comprobantes de compra del motor, controladores, ejes, baterías, bombas de vacío y sistema de dirección y todos los componentes anexos al vehículo. La entrega de este producto representa el 10% del total del proyecto. | 40% | 28600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000
|  | a) Componente eléctrico | 20000 |  |  |  |  | 20000 | [7 empty] | 0
|  | b) Cargador | 2000 |  |  |  |  | 4000 | [7 empty] | -2000
|  | c) Diseño impresiones y publicaciones | 4600 |  |  |  |  | 4600 | [7 empty] | 0
|  | OE3: Dimensionar la cantidad de materiales que se va a utilizar para la realización del chasis | 14300 | 0 | Tiempo de dimensionamiento / Tiempo planificado 7 días | Lista de materiales para construcción de chasis. Lista de suministro para construcción de chasis. Compra de materiales - comprobantes de compra. La entrega de este producto representa el 10% del total del proyecto. | 20% | 0 | 0 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | a) Materiales de chasis | 14300 | [6 empty] | 14300 | [5 empty] | 0
|  | OE4: Dimensionar la cantidad de materiales que se utilizarán para la carrocería | 21450 | 0 | Tiempo de dimensionamiento / Tiempo planificado 8 días | Lista de materiales para construcción de carrocería. Lista de suministro para construcción de carrocería. Compra de materiales - comprobantes de compra. La entrega de este producto representa el 10% del total del proyecto. | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 21450 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | a) Materiales de carrocería | 21450 | [8 empty] | 21450 |  |  |  | 0
III PRODUCCIÓN | 20000 | OE5: Producción de los vehículos | 0 | 20000 | Tiempo de ejecución / Tiempo planificado. 120 días | 2 van/furgonetas para pasajeros (e-buggies) fabricadas y en funcionamiento. 2 van/furgonetas eléctricas para carga (e-delivery van) fabricadas y en funcionamiento. Certificado de homologación de vehículos según la Norma Técnica Ecuatoriana NTE-INEN- 2656. Presentación de registros necesarios para la circulación de los vehículos fabricados. La entrega de este producto representa el 40% del total del proyecto. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
|  | a) Fabricación de prototipos |  | 12000 | [10 empty] | 12000 | 0
|  | a.1. Pago de profesionales (Ingenieros automotrices, eléctricos, industriales, mecátrónicos y de software, mecánicos, soldadores, fibreros, masilladores, electricistas y todo el personale de apoyo) |  | 10000
|  | a.2. Suministros para fabricación, material para suelda (Gas, electrodos), cortadora y dobladora de tubos, corte láser, hechura de moldes para fibra. |  | 2000
|  | b) Instalación puesta a punto de los sistemas eléctricos |  | 4000 | [10 empty] | 4000 | 0
|  | b.1. Pago de profesionales (Ingenieros automotrices, electricos y mecátronicos, eléctricistas) |  | 3500
|  | b.2. Suministros para instalación, brocas, herramientas, elementos de fijación y ajuste. |  | 500
|  | c) Desarrollo de aplicación para carga y sistemas de exportación de datos de los vehículos |  | 4000 | [10 empty] | 4000 | 0
|  | c.1. Pago de profesionales |  | 3000
|  | c.2. Suministros para instalación, computadoras, espacio, internet, componentes electrónicos. |  | 1000
IV LOGÍSTICA | 715 | OE6: Movilización de los vehículos | 715 | 0 | Tiempo de ejecución / Tiempo planificado. 2 días | Acta de entrega recepción de los vehículos fabricados, entrega en la ciudad de Quito. La entrega de este producto representa el 5% del total del proyecto. | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0
|  | a) Transporte de vehículos - Traslado con plataforma | 715 | [10 empty] | 715 |  | 0
V INSTALACIÓN | 11635 | OE7: Adecuación de estacionamientos | 3575 | 0 | Tiempo de ejecución / Tiempo planificado. Indicador de cumplimiento de especificaciones técnicas. 13 días | Reporte de pruebas de carga en estacionamiento de vehículos. (Comprende la instalación del cargador y las adecuación para el parqueo de vehículos) La entrega de este producto representa el 5% del total del proyecto. | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3575 | 0 | 0
|  | a) Instalación de cargador | 1575 | [10 empty] | 1575 |  | 0
|  | a.1. Pago de profesionales (Ingenieros eléctricos, electricistas y personal para obra civil) | 1700
|  | a.2. Suministros para instalación, herramientas para la instalación. | 300
|  | b) Adecuación parqueo de vehículos | 2000 | [10 empty] | 2000 |  | 0
|  | OE8:Pruebas de rendimiento | 2860 | 5200 | Tiempo de ejecución / Tiempo planificado. Indicador de cumplimiento de especificaciones técnicas. 60 días | Reporte de pruebas de desempeño en territorio. La entrega de este producto representa el 10% del total del proyecto. | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2860 | 5200 | 0
|  | a) Pruebas en ruta |  | 3200 | [10 empty] | 3200 | 0
|  | b) Difusión y comunicación | 2860 |  |  | Plan de difusión y comunicación. Informe de ejecución del plan de difusión y comunicación. | [7 empty] | 2860 |  | 0
|  | c) Propiedad intelectual |  | 2000 |  | Documentación que de cuentas sobre la gestión de la propietada intelectual de los vehículos fabricados. (La propiedad intelectual de los vehículos a producirse será de los fabricantes, los mismos que deberán ser protegidos por lo dispuesto en el CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS promulgada mediante Suplemento del Registro Oficial No. 899 de 09 de diciembre de 2016, responsabilidad que será asumida por el proponente). | [8 empty] | 2000 | 0
| 102700 | SUB-TOTALES | 69500 | 33200 | TOTALES |  | 100% | 28600 | 8000 | 14300 | 0 | 21450 | 0 | 7150 | 25200 | -2000
Nota |  | Nota: El cálculo de desembolsos fue hecho según la necesidad que existe del proyecto en el tiempo que se pide el desembolso, y si en algunos objetivos especificos no hay un porcentaje (%) de deseembolso ya que para el cumplimiento del objetivo no se necesita el incentivo

## DETALLE COMPONENTES
Detalle de los componentes necesarios para la fabricación de vehículos
Componente | Materiales | Proveedores | Origen
Chasis | Estructura tubular de acero al carbono que cumple con normas JIS y ASTM | IPAC, DIPAC, CONDUIT, ACEROPAXI. | ECUADOR
Carrocería | Estructura tubular de acero al carbono que cumple con normas JIS y ASTM. Plástico reforzado con fibra de vidrio. Parabrisas delanteros y posteriores laminados según norma INEN 1669. Pisos de Madera Marina, tapizado con vinil de alto tráfico. Pasamanos de Acero Inoxidable. Techo interior en material fibra de vidrio. Consolas y partes internas en resina reforzada con fibra de vidrio con pintura de poliuretano | IPAC, DIPAC, CONDUIT, ACEROPAXI, UNDERCOL, GLASURIT, EDIMCA, FAIRIS. | ECUADOR, ALEMANIA
Sistema de frenos, dirección y suspensión. | Frenos de disco, Circuito de frenos, bomba de vacío, amortiguadores hidráulicos, volante, columna de dirección. | WABCO, KNOR, KORMEE, por definir. | España, China, Por definir
Sistema eléctrico de alta tensión. | Baterías de ión litio ferrofosfato, Cableado de alta tensión, módulos controladores. | CATL, LG, AKASOL, PANASONIC, Geely, por definir | China, Alemanía, Por definir
Sistema de tracción. | Motor de tracción AC, EJES. | RAWSUNS, DANA, ALFAMOTORI, Por definir. | China, Alemania, Por definir
Sistema eléctrico de baja tensión | Baterías de baja tensión, cableado, luces, tableros. | BOSCH, HELLA, CABLEC. | Alemania, Ecuador, Por definir